## Linha do Tempo do Projeto
Linha do Tempo do IFSolve
O gráfico de linhas que representa cada marco no período de tempo correspondente está nesta célula.
Etapas do projeto
Data | Marco | Atribuído a | Artefatos | Posição | Linha de base
2022-05-17 | Início do Projeto |  |  | 10 | 0
2022-06-27 | Marco 1 | Entrega 1 PDS Web | • Protótipo de interface; • Documento de visão; • Diagrama CDU; • Diagrama de classes de domínio; • Template (HTML e CSS); • Implementação das classes de domínio. | 20 | 0
2022-08-29 | Marco 2 | Entrega 2 PDS Web | • Diagrama de sequência; • Diagrama de classes de projeto; • Diagrama ER; • Modelo ER; • Implementação dos CDUs de elaborar e responder item; • Implementação dos CDUs de cadastro de usuário, login e logout; • Modelo Objeto-Relacional (ORM). | 20 | 0
2022-10-24 | Marco 3 | Entrega 1 PDS Distribuído | • Documento de visão revisado; • Glossário do projeto; • Definição dos CDUS principais que serão desenvolvidos a seguir; • Definição das tecnologias que serão utilizadas. | 25 | 0
2022-11-07 | Marco 4 | Entrega 2 PDS Distribuído | • DER atualizado; • Documentação dos CDUs de elaborar e responder avaliação; • API dos CDUs de cadastrar e responder avaliação. | 35 | 0
2022-11-28 | Marco 5 | Entrega 3 PDS Distribuído | • Documento de riscos; • Integração dos CDUs de cadastrar e responder avaliação. | 45 | 0
2023-01-23 | Marco 6 | Entrega 4 PDS Distribuído | • Acesso à API externa; • Documento de arquitetura; • Implementação de padrão de projeto. | 50 | 0
2023-05-02 | Marco 7 | Sprint 1 PDS Corporativo | • Registro das partes interessadas; • Escopo (EAP); • Versão inicial do cronograma de marcos. | 20 | 0
2023-05-23 | Marco 8 | Sprint 2 PDS Corporativo | •Implantação na nuvem; • Versão final cronograma de marcos. | 30 | 0
2023-08-04 | Término do Projeto |  |  | 10 | 0