## Capa
Registro das partes interessadas | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Partes interessadas |  | Dados de contato e informações das partes interessadas
| 3 | Parâmetros |  | Parâmetros usados na planilha.
Objetivo: | Identificar as partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as partes interessadas identificados na coluna Parte interessada |  |  |  | Partes Interessadas
2 | Incluir as demais informações sobre as partes interessadas. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Partes Interessadas
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2

## PartesInteressadas
|  | Identificação | [5 empty] | Avaliação
Cód. | Importância | Parte interessada | e-mail | Celular | Fone | Empresa | Função | Principais responsabilidades | Principais interesses / expectativas | Poder na empresa | Interesse no projeto | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Comentários
1 | 8 | Alcides Tiago Medeiros Dantas | alcides.tiago@escolar.ifrn.edu.br | 84 98701-6153 |  | IFSolve | Desenvolvedor | Desenvolver e refatorar códigos no back-end da aplicação | • Prover os resultados desejados pelos clientes, entregando software de qualidade; • Trabalhar e ampliar conhecimentos de backend e Django Rest; • Melhorar habilidades comunicativas por meio de trabalho em equipe. | 2-Baixo | 4-Alto | • Realizar reuniões frequentes a fim de compartilhar o que foi feito e quais as dificuldades encontradas; • Proporcionar recursos adequados para que o trabalho possa ser executado; • Fornecer feedbacks construtivos; • Reconhecer os esforços realizados; • Estimular o aprendizado constante e o trabalho em colaboração.
2 | 12 | Diogo Santos Do Nascimento | diogo.nascimento@escolar.ifrn.edu.br | 84 99609-0566 |  | IFSolve | Desenvolvedor | Desenvolver a infraestrutura da aplicação | • Prover os resultados desejados pelos clientes, entregando software de qualidade; • Maximizar a produtividade da equipe de desenvolvimento para que as entregas ocorram da melhor forma possível e dentro do prazo. | 3-Médio | 4-Alto | • Demonstrar respeito e confiança; • Realizar reuniões frequentes a fim de compartilhar o que foi feito e quais as dificuldades encontradas; • Proporcionar recursos adequados para que o trabalho possa ser executado; • Fornecer feedbacks construtivos; • Reconhecer os esforços realizados; • Estimular o aprendizado constante e o trabalho em colaboração. | Atual gerente da equipe de desenvolvimento
3 | 8 | Israel Kleber De Lima Soares | israel.lima@escolar.ifrn.edu.br | 84 98751-6534 |  | IFSolve | Desenvolvedor | Desenvolver e refatorar códigos no front-end da aplicação | • Prover os resultados desejados pelos clientes, entregando software de qualidade • Trabalhar e ampliar conhecimentos de frontend e React. | 2-Baixo | 4-Alto | • Realizar reuniões frequentes a fim de compartilhar o que foi feito e quais as dificuldades encontradas; • Proporcionar recursos adequados para que o trabalho possa ser executado; • Fornecer feedbacks construtivos; • Reconhecer os esforços realizados; • Estimular o aprendizado constante e o trabalho em colaboração.
4 | 8 | Livia Rachel Chaves De Medeiros | m.rachel@escolar.ifrn.edu.br | 84 99406-4400 |  | IFSolve | Desenvolvedor | Desenvolver e refatorar códigos no front-end da aplicação | • Prover os resultados desejados pelos clientes, entregando software de qualidade; • Trabalhar e ampliar conhecimentos de frontend e React. | 2-Baixo | 4-Alto | • Realizar reuniões frequentes a fim de compartilhar o que foi feito e quais as dificuldades encontradas; • Proporcionar recursos adequados para que o trabalho possa ser executado; • Fornecer feedbacks construtivos; • Reconhecer os esforços realizados; • Estimular o aprendizado constante e o trabalho em colaboração.
5 | 8 | Raphael Matias De Souza Avelino | r.avelino@escolar.ifrn.edu.br | 84 99103-6233 |  | IFSolve | Desenvolvedor | Desenvolver a infraestrutura da aplicação | Prover os resultados desejados pelos clientes, entregando software de qualidade. | 2-Baixo | 4-Alto | • Realizar reuniões frequentes a fim de compartilhar o que foi feito e quais as dificuldades encontradas; • Proporcionar recursos adequados para que o trabalho possa ser executado; • Fornecer feedbacks construtivos; • Reconhecer os esforços realizados; • Estimular o aprendizado constante e o trabalho em colaboração.
6 | 16 | Marcelo Romulo Fernandes | marcelo.fernandes@ifrn.edu.br |  |  | IFSolve | Cliente e Usuário do sistema | • Homologar e validar requisitos; • Testar e utilizar a plataforma em sala de aula; • Prover feedbacks detalhados de como a plataforma pode ser melhorada. | Aplicar o sistema em suas turmas para que seus alunos tanto estudem os conteúdos de suas disciplinas lecionadas quanto realizem suas avaliações e questões próprias elaboradas | 4-Alto | 4-Alto | • Realizar entregas contínuas que agreguem valor ao cliente; • Manter o cliente informado sobre o estado do projeto; • Coletar os requisitos e os feedbacks do cliente para um melhor uso da plataforma em sala de aula. | Professor que utilizará o sistema produzido em sala de aula
7 | 16 | Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Natal Central |  | (84) 4005-9800 |  | IFRN | Cliente e Patrocinador | • Fornecer estrutura física para realização do trabalho; • Proporcionar ambiente virtual institucional para implantação da plataforma; • Fomentar financeiramente o projeto. | Consumir um software acadêmico que possa ser aplicado no campus para permitir a aplicação e realização de atividades avaliativas por meio de um banco de questões | 4-Alto | 4-Alto | • Apresentar constantemente resultados que agregram valor; • Demonstrar esforço constante sob o software ofertado para a instituição, a fim de melhor atendê-la com qualidade e no menor tempo possível; • Se manter disponível para eventuais questionamentos e/ou reuniões; • Manter a instituição informada sobre o estado do projeto. | Órgão de fomento do projeto
8 | 6 | Aluno - IFRN Campus Natal Central |  |  |  | IFRN | Usuário do sistema | Responder questões e avaliações passadas por seus professores, além de prover feedbacks construtivos de como a aplicação pode ser melhorada | Realizar estudos através do sistema por meio de um banco de questões e responder avaliações passadas pelos professores | 2-Baixo | 3-Médio | • Dar exemplos de alunos que utilizaram o sistema e obtiveram um melhor desempenho acadêmico; • Demonstrar facilidade de uso da plataforma e fornecer treinamento sobre sua utilização se necessário; • Coletar feedbacks e sugestões. | Estudantes que utilizarão o sistema para realizar estudos
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0

## Grafico
|  | Matriz de Poder x Interesse | [5 empty] | Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Outro exemplo de matriz
Poder
Poder | [5 empty] | Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Interesse
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Interesse | [5 empty] | Impacto

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo
|  |  | 3-Médio | 3-Médio
|  |  | 4-Alto | 4-Alto
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto